## Slide 1
UTILIZAÇÃO DO BAY MÓVEL SEM INTERRUPÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE MOCÓCA
TRABALHO REALIZADO POR:
CARLOS FRANCISCO S. SOUZA
FRANCISCO A. ROVIELO
EDSON LUIZ GIUNTINI
ANTÔNIO C. SOARES

## Slide 2
UTILIZAÇÃO DO BAY MÓVEL SEM INTERRUPÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE MOCÓCA
DEFICIENCIAS DOS DISJUNTORES
ESTUDO DE POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DO BAY MÓVEL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES
OBJETIVO
OBSTÁCULOS / SOLUÇÃO
CONCLUSÕES

## Slide 3
UTILIZAÇÃO DO BAY MÓVEL SEM INTERRUPÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE MOCÓCA

## Slide 4
UTILIZAÇÃO DO BAY MÓVEL SEM INTERRUPÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE MOCÓCA

## Slide 5
OBJETIVO
Descrever a utilização do Bay Móvel de 138 kV;
Substituição de disjuntores dos transformadores, sem interrupção da Subestação Mococa.

## Slide 6
SUBESTAÇÃO DE MOCOCA
Dois transformadores 138/11,5 kV:
TR-1 de 25/33,3 MVA
TR-2 de 15/18,5 MVA

## Slide 7
DISJUNTORES DOS TRANSFORMADORES
Galileo, tipo Ocerd 150, fabricados em 1962

## Slide 8
DEFICIENCIAS DOS DISJUNTORES
      Atuação das proteções devido ao tempo excessivo abertura/fechamento
      Obsoletismo
      Falta de peças reposição

## Slide 9
OBSTÁCULOS / SOLUÇÃO
Obstáculos
Impossibilidade de desligamentos dos transformadores;
As subestações móveis da CTEEP não possuem reguladores de tensão.
Solução
Possibilidade de utilização do bay móvel para substituir disjuntores dos bays dos transformadores.

## Slide 10
ESTUDO DE POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DO BAY MÓVEL
Analise de viabilidade de instalação do Bay Móvel;
Desenvolvimento de técnicas para conexões mecânicas aéreas dos disjuntores e transformadores;
Filosofias de proteções dos transformadores e do bay móvel;
Montagem barramento provisório;
Conexões em regime energizado do bay móvel ao barramento da subestação;

## Slide 11
ESQUEMA UNIFILAR DE MANOBRA B. MOVEL
BAY MÓVEL

## Slide 12
PROTEÇÕES DOS DISJUNTORES ABILITADAS NO BAY MÓVEL
IED’s BAY MOVEL
REL 670
RET 670
PROTEÇÕES:
REL 670 – Sobrecorrente 50/51 F e N
RET 670 - Sobrecorrente 50/51 F e N
Sobrecorrente de alta
Trip via TP
Relé Diferencial
Intrínsecas do TRAFO
TAL – Transferência Automática LT

## Slide 13
CROQUI DE POSICIONAMENTO E CONEXÕES DO BAY MÓVEL

## Slide 14
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

## Slide 15
POSICIONAMENTO DO BAY MÓVEL

## Slide 16
BARRAMENTO PROVISÓRIO

## Slide 17
BARRAMENTO PROVISÓRIO

## Slide 18
CONEXÕES EM REGIME ENERGIZADO DO BARRAMENTO DA SUBESTAÇÃO AO BAY MÓVEL

## Slide 19
CONEXÕES EM REGIME ENERGIZADO DO BARRAMENTO DA SUBESTAÇÃO AO BAY MÓVEL

## Slide 20
CONEXÕES BAY MÓVEL BARRAMENTO PROVISÓRIO

## Slide 21
CONEXÕES BARRAMENTO PROVISÓRIO E TR-1

## Slide 22
CONEXÕES BARRAMENTO PROVISÓRIO E TR-1

## Slide 23
CONEXÕES BARRAMENTO PROVISÓRIO E TR-1

## Slide 24
CONEXÕES BARRAMENTO PROVISÓRIO E TR-1

## Slide 25
SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES
Os serviços foram realizados em quinze dias para cada disjuntor, sendo substituídos por completo, desde as bases até as cablagens;
Disjuntor instalado, Inebrasa FA1-145 kV, comando tripolar, comando Hidráulico, isolação e extinção a gás SF6, com capacidade de interrupção de 3.150 A.

## Slide 26
DESCONEXÕES BARRAMENTO PROVISÓRIO E TR-1

## Slide 27
SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES

## Slide 28
SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES

## Slide 29
CONCLUSÕES
Possibilidade de utilização do Bay Móvel em substituição à Subestação Móvel;
As substituições dos disjuntores trouxeram melhorias para a instalação e ao sistema, confiabilidade, eficiência e redução da possibilidade de falhas;
Preservação do meio ambiente reduzindo os riscos de impacto ambiental;

## Slide 30
CONCLUSÕES
O desafio deste serviço foi possível, com a competência dos profissionais, geração de novos conhecimentos, ótimo clima de trabalho e principalmente com segurança;
Foi mantido a confiabilidade e disponibilidade total dos transformadores para a transmissão de energia à CPFL-Mococa, com impacto de maneira positiva para a imagem e Missão da CTEEP.

## Slide 31
OBRIGADO!

## Slide 32
CTEEP
Tel: +55 11 3138-7000 cteep@cteep.com.br
www.cteep.com.br
Canal Linha Ética canalconfidencial.com.br/linhaeticacteep
ou pelo telefone 0800 777 0775